## aktual.
Přehled činností a jejich četnost
ZÁVAZNÉ TERMÍNY PŘI ÚDRŽBĚ ZELENĚ VČETNĚ HARMONOGRAMU
Sadovnický prvek | Druh práce
|  | četnost prací | Termín | roční rozsah | roční cena v Kč bez DPH
Trvalkové záhony | okopávka a pletí (duben - září) | 1x měsíčně | do 30. | 6
| jarní střih | 1x ročně | do 30. dubna | 1
Keře a skupiny keřů | okopávka, pletí a odstranění náletových dřevin (duben, květen, červenec, září) | 1 x měsíčně | do 30. | 4
| odstranění části větví zasahujících do dopravního značení | 2x ročně | do 30. června | 2
do 30. září
| odstranění části keřů zasahujících do oken, fasád a balkónů | 2x ročně | do 30. června | 2
do 30. září
| odstranění části větví zasahujících do chodníků, komunikací | 2x ročně | do 30 června | 2
do 30. září
Stromy | okopávka a pletí stromových mís (duben - říjen) | 1x měsíčně | do 30. | 7
| odstranění kmen. obrostu a výmladků | 3x ročně | do 31. května | 3
do 31. července
do 30. září
| odstranění části větví zasahujících do dopravního značení | 2x ročně | do 30. června | 2
do 30. září
| odstranění části větví zasahujících do lamp VO | 2x ročně | do 30. června | 2
do 30. září
| odstranění části větví zasahujících do profilu podchodní a podjezdní výšky | 2x ročně | do 30. června | 2
do 30. září
Živé ploty | okopávka, pletí a odstranění náletových dřevin | 2 x ročně | do 30. června | 2
do 30. září
| řez dřevin vč. úklidu dřevní hmoty (úklid ihned po řezu) | 2 x ročně | do 31. května | 2
do 31. srpna
|  | 1 x na výzvu | do 5 pracovních dnů od výzvy | 1
Cesty | odstranění trávy u obrubníků a odplevelení cest | 2 x ročně | do 31. května | 2
do 31. srpna
| úklid listí (září, říjen, listopad) | 1 x týdně | vždy při sběru odpadků | 13
Úklid odpadků a větví | úklid - na plochách všech sadovnických prvků | 1 x za 7 dní | dle harmonogramu | 52
| úklid - na plochách všech sadovnických prvků | 1 x měsíčně | na výzvu do 2 pracovních dnů od výzvy | 12
Mobilní mísy se zelení | zálivka (včetně vody) | 3x týdně | od května do srpna | 54
| odplevelení (duben - říjen) | 1x měsíčně | vždy při sběru odpadků | 7
| ošetření vč. úklidu a likvidace dřevní hmoty (ihned po řezu) např. odstranění polámaných a odkvetlých částí (duben - říjen) | 1x měsíčně | vždy při sběru odpadků | 7
| výchovný řez | 1 x ročně | do 31. března | 1
Hrabání listí | jarní vyhrabání listí | 1x ročně | do 31. března | 1
| podzimní vyhrabání listí | 2x ročně | 1. - 20. listopadu | 2
1. - 20. prosince
celková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Odplevelení |  | Provádět tak, že budou odstraněny nadzemní i podzemní části plevelných rostlin s narušením půdního škraloupu na odplevelené ploše. Bude provedeno s následným úklidem biohmoty v den odplevelení.
Ošetření dřevin řezem |  | Veškeré řezy provádět dle platných Standardů AOPK.
Živé ploty |  | Ošetření živých plotů udržovacím řezem bude provedeno včetně úklidu biohmoty v den provedení řezu včetně úklidu přilehlých ploch (např. chodníky, vozovky).
Mobilní mísy |  | Nacházejí se pouze v některých lokalitách, dle mapového zákresu. Zálivka bude prováděna v měsících od května do konce měsíce srpna, a to v rozsahu 3x týdně, v množství minimálně 50 litrů na 1 kus mobilní mísy.
Podzimní vyhrabání listí |  | Vyhrabání listí bude provedeno včetně odvozu biohmoty v den vyhrabání, včetně úklidu přilehlých ploch (např. chodníky, vozovky) v termínech: první vyhrabání od 01.11. do 20.11. a druhé od 01.12. - 20.12.
Vyhrabání listí u keřů |  | Provádět i ve vnitřním prostoru keřových skupin, pouze v případě trnitých keřů bude provedeno v bezprostředním vnějším okolí, které začíná od krčků vnějších keřů.
Úklid odpadků a větví |  | Úklid odpadků bude proveden na všech plochách ze všech sadovnických prvků (z travnatých ploch, květnatých luk, trvalkových záhonů, keřů a skupin keřů, živých plotů, cest a mobilních mís, aj.) včetně sběru spadaných větví. Sběr odpadu a větví bude proveden včetně odvozu v den provedení úklidu.
Likvidace odpadu |  | Provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle platných předpisů na náklady zhotovitele.
Cesty |  | Chemická likvidace plevelů postřikem, granulátem bez použití glyfosátových přípravků.